## gebruiksaanwijzing
GEBRUIKSAANWIJZING
Deze Aanbestedingsplanner wordt u aangeboden door ToornendPartners.
Procedurekeuze
Deze aanbestedingsplanner bestaat uit drie tabbladen: 1 voor de niet-openbare procedure, 1 voor de openbare procedure en 1 voor de meervoudig onderhandse procedure.
A. Basisgegevens
A1. Doorlooptijden nationaal of Europees
Bij de (niet-)openbare procedure wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen voor de doorlooptijden die gelden voor de Europese procedure of voor de nationale procedure.
Kies de Aanbestedingswet voor de doorlooptijden van de Europese procedure of kies het ARW voor de doorlooptijden van de nationale procedure.
A2. Vooruit of achteruit plannen
Deze planner biedt de mogelijkheid om vooruit of achteruit te plannen:
vanaf het begin van de procedure (start: datum verzending aankondiging) of vanaf het eind van de procedure (einde: datum gunning).
A3. Planningsdatum
Voer de de start- of einddatum van de planning handmatig in in het betreffende vak (dd-mm-jjjj).
B. Planningsbepalende gegevens
Hier staat een aantal mogelijkheden die leiden tot verlenging of verkorting van de doorlooptijd. Het betreft de wettelijk geboden mogelijkheden hiervoor met verwijzing
het betreffende artikel uit het gekozen aanbestedingskader.
Bij de NOP wordt de mogelijkheid geboden om een niet-verplichte opschortende termijn in acht te nemen na de selectie.
C. Planning
C1. Doorlooptijden aanpassen
Per procedurestap kan de doorlooptijd worden verlengd. Het is niet mogelijk om de doorlooptijden te verkorten, anders dan de daarvoor wettelijk geboden mogelijkheden.
Het verlengen gebeurt door op het pijltjes naast het getal te klikken.
C2. Markeringen in de planning
Weekenddagen worden met rode letters en cijfers weergegeven.
Indien een datum een erkende nationale feestdag betreft, dan wordt die datum op een rode achtergrond weergegeven
Indien een datum in een Nederlandse vakantieperiode (mei, zomer, kerst) valt, dan wordt achter de datum een rood blokje geplaatst. Let op: De gehele vakantieperiode
wordt gemarkeerd omdat de perioden per regio wisselen. De voorjaars- en herfstvakantie lopen landelijk en jaarlijks te veel uiteen en zijn daarom niet opgenomen.
D. Toelichting
De toelichting bevat verwijzingen naar de relevante artikelen uit het gekozen aanbestedingskader: Aanbestedingswet of het ARW.
De toelichting wordt automatisch aangepast aan de keuze voor de nationale of Europese procedure.
ToornendPartners
Wagenweg 58
2012 NG HAARLEM
(023) 531 90 95
KvK: 34075253
www.toornend.com
ToornendPartners is een projectmanagement- en adviesbureau voor bouwen en gebouwen.

## NOP
Aanbesteder:
Voorwerp van aanbesteding:
Dossiernummer:
gegevenskolommen, verbergen |  |  |  | basisgegevens | [15 empty] | toelichting | [17 empty] | datumkolommen, verbergen
Aanbestedingswet 2012 (europees) |  |  |  | Procedure gebaseerd op: | [15 empty] | De stappen en minimumtermijnen worden toegepast zoals vermeld in de Aanbestedingswet 2012, herzien in 2016 | [17 empty] | Feestdagen | 2021 | 2022 | vakanties
ARW 2016 (hoofdstuk 3, nationaal) | [37 empty] | Nieuwjaarsdag | 2021-01-01 | 2022-01-01 | kerst | 1
uitvoer: | 1 |  |  | Planning gebaseerd op: | [15 empty] | De Aanbestedingsplanner rekent vanaf de datum van aankondiging naar het moment van gunning | [20 empty] | mei | 17
[41 empty] | mei | 18
Start: datum verzending aankondiging | [19 empty] | Deze Aanbestedingsplanner houdt geen rekening met feestdagen en vakantieperiodes | [17 empty] | goede vrijdag | 2021-04-02 | 2022-04-15 | zomer | 28
Einde: datum gunning |  |  |  | datum handmatig: | [5 empty] | 2021-02-26 | [6 empty] | (dd-mm-jjjj) |  |  | Dit is de datum van de publicatie van de aankondiging | [17 empty] | 2e Paasdag | 2021-04-05 | 2022-04-18 | zomer | 29
uitvoer: | 1 | [36 empty] | Koningsdag | 2021-04-27 | 2022-04-27 | zomer | 30
voorwaardekolommen |  |  |  | planningsbepalende gegevens | [33 empty] | Bevrijdingsdag | 2021-05-05 | 2022-05-05 | zomer | 31
urgent: | FALSE | [18 empty] | 2.74.b: de aanmeldtermijn mag 15 dagen, de inschrijvingstermijn mag worden verkort tot 10 dagen | [17 empty] | Hemelvaartsdag | 2021-05-13 | 2022-05-26 | zomer | 32
vooraank: | FALSE | 40 | 21 | Aw paragraaf 2.3.2.1 | [15 empty] | 2.71-5: de inschrijvingstermijn mag worden verkort tot 29 dagen | [17 empty] | vrijdag na hemelvaart | 2021-05-14 | 2022-05-27 | zomer | 33
stuk digi: | TRUE | 0 | 0 | Art. 2.66 | [15 empty] | 2.72-1: inschrijvingstermijn 5 dagen langer wanneer niet alle aanbestedingsstukken, inclusief gunningsfase, rechtstreeks digitaal beschikbaar zijn op moment aankondiging! | [17 empty] | 2e Pinksterdag | 2021-05-24 | 2022-06-06 | zomer | 34
elektr in: | TRUE | -5 | -5 | [16 empty] | 2.74b: inschrijvingstermijn mag 5 dagen korter als inschrijving elektronisch mag worden ingediend | [17 empty] | 1e Kerstdag | 2021-12-25 | 2022-12-25 | zomer | 35
opschorten? | TRUE | [18 empty] | De Aanbestedingswet kent geen opschortende termijn na bekendmaken selectie. Het toepassen ervan is vrijwillig, verstandig en niet ongebruikelijk. | [17 empty] | 2e Kerstdag | 2021-12-26 | 2022-12-26 | kerst | 51
schouw: | FALSE | FALSE | [35 empty] | Oudejaarsdag | 2021-12-31 | 2022-12-31 | kerst | 53
belang? | FALSE | FALSE | [17 empty] | 2.73: inschrijvingstermijn moet verlengd worden opdat alle ondernemers kennis kunnen nemen van alle nodige informatie
verborgen kolommen |  |  |  | Europese Niet-openbare procedure (ook Openbare procedure met preselectie) volgens Aanbestedingswet art. 2.27 (herzien in 2016)
termijnkolommen |  |  |  | planning | [15 empty] | toelichting op de termijnen | [21 empty] | omdat kalenderdatum geen datum is
EU | NL |  |  | Aw art. | [15 empty] | Voeg extra dagen toe aan de minimumtermijnen en geef de benodigde dagen op voor toetsing, beoordeling en besluitvorming | [17 empty] | weekdag | weeknummer |  |  | 2021-02-27
|  |  |  | 2.27 a |  | Aankondiging overheidsopdracht | [7 empty] | 2021-02-26 | [23 empty] | vrijdag | 8
|  |  |  | 2.53-1 |  | vragen om verduidelijking | [8 empty] | 2021-03-11 |  |  |  | 7 | Dit is geen wettelijke verplichting in de selectiefase. Zeven dagen is een redelijke termijn om de antwoorden op de vragen te formuleren | [17 empty] | donderdag | 10
10 | 6 |  |  | 2.53-2 |  | publicatie nota van inlichtingen | [8 empty] | 2021-03-18 |  |  |  | 0 | De wet schrijft geen minimumtermijn voor in de selectiefase! (2.54-1: uiterlijk 10 dagen voor uiterste datum inschrijving.) | [17 empty] | donderdag | 11
30 | 17 |  |  |  |  | Indienen verzoek tot deelneming | [7 empty] | 2021-03-28 |  |  |  |  | 0 | 2.71-2: minimumtermijn voor indiening is 30 dagen na aankondiging | [17 empty] | zondag | 12
|  |  |  | 2.27 b |  | toetsing compleetheid en uitsluitingscriteria | [8 empty] | 2021-03-29 |  |  |  | 1 | [18 empty] | maandag | 13
|  |  |  | 2.27 c |  | toetsing geschiktheidseisen | [8 empty] | 2021-04-01 |  |  |  | 3 | [18 empty] | donderdag | 13
|  |  |  | 2.27 d |  | beoordeling selectiecriteria | [8 empty] | 2021-04-08 |  |  |  | 7 | [18 empty] | donderdag | 14
[6 empty] | vaststelling selectieadvies | [8 empty] | 2021-04-10 |  |  |  | 2 | Let op of (bestuurlijke) besluitvorming nodig is en hoeveel tijd dit in beslag neemt | [17 empty] | zaterdag | 14
[6 empty] | mededeling afwijzing en uitsluiting | [8 empty] | 2021-04-12 |  |  |  | 2 | extra tussenstap als gevolg van vrijwillige keuze voor opschortende termijn
20 | 7 |  |  |  |  | einde bezwaartermijn met opschortende werking | [8 empty] | 2021-05-02 |  |  |  | 0 | Vrijwillige keuze: uitgesloten en afgewezen gegadigden kunnen binnen 20 dagen na verzending bezwaar maken | [17 empty] | zondag | 17
|  |  |  | 2.27 e |  | Verzenden uitnodiging tot inschrijving | [7 empty] | 2021-05-02 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | zondag | 17
7 | 4 | [17 empty] | 0 | [19 empty] | #VALUE!
|  |  |  | 2.53-1 |  | vragen om verduidelijking | [8 empty] | 2021-05-20 |  |  |  | 7 | Zeven dagen is doorgaans een redelijke termijn om de antwoorden op de vragen te formuleren, mits de procedure dit toelaat | [17 empty] | donderdag | 20
10 | 6 |  |  | 2.53-2 |  | publicatie nota van inlichtingen | [8 empty] | 2021-05-27 |  |  |  | 0 | 2.54-1: uiterlijk 10 dagen voor uiterste datum inschrijving | [17 empty] | donderdag | 21
35 | 16 |  |  |  |  | Inschrijving | [7 empty] | 2021-06-06 |  |  |  |  | 0 | 2.71-4: minimumtermijn 40 dagen na uitnodiging, excl. verkortingsmogelijkheid | [17 empty] | zondag | 22
#VALUE!
|  |  |  | 2.27 f |  | toetsing technische specificaties, eisen en normen | [8 empty] | 2021-06-07 |  |  |  | 1 | [18 empty] | maandag | 23
|  |  |  | 2.27 g |  | beoordeling gunningscriterium | [8 empty] | 2021-06-14 |  |  |  | 7 | [18 empty] | maandag | 24
[6 empty] | vaststelling gunningsadvies | [8 empty] | 2021-06-15 |  |  |  | 1 | Let op of (bestuurlijke) besluitvorming nodig is en hoeveel tijd dit in beslag neemt | [17 empty] | dinsdag | 24
|  |  |  | 2.27 h |  | opstellen proces-verbaal van opdrachtverlening | [8 empty] | 2021-06-16 |  |  |  | 1 | [18 empty] | woensdag | 24
|  |  |  | 2.27 i |  | Mededelen gunningsbeslissing | [7 empty] | 2021-06-16 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | woensdag | 24
20 | 20 |  |  | 2.127 |  | einde opschortende termijn | [8 empty] | 2021-07-06 |  |  |  | 0 | 2.127-3: de opschortende termijn bedraagt ten minste 20 kalenderdagen | [17 empty] | dinsdag | 27 |  |  | omdat kalenderdatum geen datum is
1 | 1 |  |  |  |  | Gunning | [7 empty] | 2021-07-07 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | woensdag | 27 |  |  | 2021-07-06
30 | 48 |  |  | 2.27 k |  | aankondiging van gegunde opdracht uiterlijk | [8 empty] | 2021-08-06 |  |  |  |  | 2.134-1: aankondiging gegunde opdracht binnen 30 dagen na gunning | [17 empty] | vrijdag | 31
50 | 50 |  |  |  |  | inschrijving gestand tot | [8 empty] | 2021-07-26 |  |  |  | 0 | De Aanbestedingswet schrijft geen gestanddoeningstermijn voor, uitgangspunt in deze planner is 50 dagen. | [17 empty] | maandag | 30
1095 | 1095 |  |  | 2.56 |  | bewaartermijn documentatie aanbesteding | [8 empty] | 2024-07-06 |  |  |  |  | 2.56-2: documentatie wordt ten minste drie jaar bewaard na datum gunning | [17 empty] | zaterdag | 27
let op Nederlandse mei-, zomer- en kerstvakantieperiode, wisselend per regio!
Kalender |  |  |  |  | 2021-02-01 | [7 empty] | 2021-03-05 | [7 empty] | 2021-04-05 | [7 empty] | 2021-05-06 | [6 empty] | doorlooptijden
2021-02-01 |  |  |  | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | 1e fase, indienen verzoek | 30
|  |  |  | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 9 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 13 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 17 | [5 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-02 | beoordeling 1e fase | 15
2 | 2021 |  |  | 6 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 14 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 18 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | bezwaartermijn 1e fase | 20
3 | 2021 |  |  | 7 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 11 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 15 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 19 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16
4 | 2021 |  |  | 8 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 16 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 20 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2e fase, inschrijftermijn | 35
5 | 2021 |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 13 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 17 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  | 21 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | beoordeling | 9
6 | 2021 | [26 empty] | 21: 22; 2021-05-24: 2021-05-31 | bezwaartermijn 2e fase | 20
7 | 2021
8 | 2021 |  |  |  | 2021-06-06 | [7 empty] | 2021-07-07 | [7 empty] | 2021-08-07 | [6 empty] | 2021-05-24: 2021-09-07 | van publicatie tot gunning | 131
9 | 2021 |  |  | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo
10 | 2021 |  |  | 22 |  | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 26 |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 30 | [6 empty] | 2021-08-01 | 35 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | mijlpaal | 7
|  |  |  | 23 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 27 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 31 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 36 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | mijlpaal in het weekend | 7
|  |  |  | 24 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 28 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 32 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 37 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | tussentijdse activiteit | 7
|  |  |  | 25 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 29 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 33 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 38 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | officiele feestdag | 7
|  |  |  | 26 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 30 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 |  | 34 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 39 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 |  |  |  | vakantie, weeknummer is rood | 14
[20 empty] | 34: 35; 2021-08-23: 2021-08-30; 2021-08-24: 2021-08-31 | [9 empty] | © ToornendPartners
Formulas:
toelichting = WEEKNUM([zo],21)
toelichting = WEEKNUM([ma],21)
basisgegevens = IF([ma]="","",WEEKNUM([ma],21))
wk = WEEKNUM([zo],21)
wk = WEEKNUM([ma],21)
Vooraankondiging gepubliceerd?
Elektronische inschrijving toegestaan?
Schouw of aanwijzing opnemen?
Aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar?
Is schouw/aanwijzing van belang voor goede inschrijving?
Is sprake van een onderbouwde urgente situatie?
Rekening houden met opschortende termijn na selectie?
Note on AU7: Hier komt vanzelf het kalenderjaar te staan van de datum je in C5 invult. Met dit jaartal worden de feestdagen voor dit jaar berekend.
Note on AV7: Hier komt vanzelf het jaar volgend op het hierboven weergegeven jaar. Met dit jaartal worden de feestdagen voor dit jaar berekend.

## OP
Aanbesteder:
Voorwerp van aanbesteding:
Dossiernummer:
gegevenskolommen, verbergen |  |  |  | basisgegevens | [15 empty] | toelichting | [17 empty] | datumkolommen, verbergen
Aanbestedingswet 2012 (europees) |  |  |  | Procedure gebaseerd op | [15 empty] | De stappen en minimumtermijnen worden toegepast zoals vermeld in de Aanbestedingswet 2012, herzien in 2016 | [17 empty] | Feestdagen | 2021 | 2022 | vakanties
ARW 2016 (hoofdstuk 2, nationaal) | [37 empty] | Nieuwjaarsdag | 2021-01-01 | 2022-01-01 | kerst | 1
uitvoer: | 1 |  |  | Planning gebaseerd op | [15 empty] | De Aanbestedingsplanner rekent vanaf de datum van aankondiging naar het moment van gunning | [20 empty] | mei | 17
[41 empty] | mei | 18
Start: datum verzending aankondiging | [19 empty] | Deze Aanbestedingsplanner houdt geen rekening met feestdagen en vakantieperiodes | [17 empty] | goede vrijdag | 2021-04-02 | 2022-04-15 | zomer | 28
Einde: datum gunning |  |  |  | datum handmatig: | [5 empty] | 2021-02-26 | [6 empty] | (dd-mm-jjjj) |  |  | Dit is de datum van de publicatie van de aankondiging | [17 empty] | 2e Paasdag | 2021-04-05 | 2022-04-18 | zomer | 29
uitvoer: | 1 | [36 empty] | Koningsdag | 2021-04-27 | 2022-04-27 | zomer | 30
voorwaardekolommen |  |  |  | planningsbepalende gegevens | [33 empty] | Bevrijdingsdag | 2021-05-05 | 2022-05-05 | zomer | 31
urgent: | FALSE | [18 empty] | 2.74.a: de inschrijvingstermijn mag worden verkort tot 15 dagen | [17 empty] | Hemelvaartsdag | 2021-05-13 | 2022-05-26 | zomer | 32
vooraank: | FALSE | 45 | 32 | Aw paragraaf 2.3.2.1 | [15 empty] | 2.71-5: de inschrijvingstermijn mag worden verkort tot 29 dagen | [17 empty] | vrijdag na hemelvaart | 2021-05-14 | 2022-05-27 | zomer | 33
stuk digi: | TRUE | 0 | 0 | Art. 2.66 | [15 empty] | 2.72-1: inschrijvingstermijn moet 5 dagen langer als aanbestedingsstukken niet rechtstreeks digitaal beschikbaar zijn vanaf moment aankondiging | [17 empty] | 2e Pinksterdag | 2021-05-24 | 2022-06-06 | zomer | 34
elektr in: | TRUE | -5 | -5 | [16 empty] | 2.74b: inschrijvingstermijn mag 5 dagen korter als inschrijving elektronisch mag worden ingediend | [17 empty] | 1e Kerstdag | 2021-12-25 | 2022-12-25 | zomer | 35
schouw: | FALSE | FALSE | [35 empty] | 2e Kerstdag | 2021-12-26 | 2022-12-26 | kerst | 51
belang? | FALSE | FALSE | [17 empty] | 2.73: inschrijvingstermijn moet verlengd worden opdat alle ondernemers kennis kunnen nemen van alle nodige informatie | [17 empty] | Oudejaarsdag | 2021-12-31 | 2022-12-31 | kerst | 53
verborgen kolommen |  |  |  | Europese Openbare Procedure volgens Aanbestedingswet art. 2.26 (herzien in 2016)
termijnkolommen |  |  |  | planning | [15 empty] | toelichting op de termijnen
EU | NL |  |  | Aw art. | [15 empty] | voeg extra dagen toe aan de minimumtermijnen en geef de benodigde dagen op voor toetsing, beoordeling en besluitvorming | [17 empty] | weekdag | weeknummer |  |  | omdat kalenderdatum geen datum is
|  |  |  | 2.26 a |  | Aankondiging overheidsopdracht | [7 empty] | 2021-02-26 | [23 empty] | vrijdag | 8 |  |  | 2021-02-27
7 | 4 | [17 empty] | 0 | [19 empty] | #VALUE!
|  |  |  | 2.53-1 |  | vragen om verduidelijking | [8 empty] | 2021-03-21 |  |  |  | 7 | Zeven dagen is doorgaans een redelijke termijn om de antwoorden op de vragen te formuleren, mits de procedure dit toelaat | [17 empty] | zondag | 11
10 | 6 |  |  | 2.53-2 |  | publicatie nota van inlichtingen | [8 empty] | 2021-03-28 |  |  |  | 0 | 2.54-1: uiterlijk 10 dagen voor uiterste datum inschrijving | [17 empty] | zondag | 12
40 | 27 |  |  |  |  | Inschrijving | [7 empty] | 2021-04-07 |  |  |  |  | 0 | 2.71-1: minimumtermijn 45 dagen na uitnodiging, excl. verkortingsmogelijkheid | [17 empty] | woensdag | 14
[19 empty] | 1 | [19 empty] | #VALUE!
|  |  |  | 2.26 b |  | toetsing compleetheid en uitsluitingscriteria | [8 empty] | 2021-04-08 |  |  |  | 1 | [18 empty] | donderdag | 14
|  |  |  | 2.26 c |  | toetsing geschiktheidseisen | [8 empty] | 2021-04-11 |  |  |  | 3 | [18 empty] | zondag | 14
|  |  |  | 2.26 d |  | toetsing technische specificaties, eisen en normen | [8 empty] | 2021-04-12 |  |  |  | 1 | [18 empty] | maandag | 15
|  |  |  | 2.26 e |  | beoordeling gunningscriterium | [8 empty] | 2021-04-19 |  |  |  | 7 | [18 empty] | maandag | 16
[6 empty] | vaststelling gunningsadvies | [8 empty] | 2021-04-20 |  |  |  | 1 | let op of (bestuurlijke) besluitvorming nodig is en hoeveel tijd dit in beslag neemt | [17 empty] | dinsdag | 16
|  |  |  | 2.26 f |  | opstellen proces-verbaal van opdrachtverlening | [8 empty] | 2021-04-21 |  |  |  | 1 | [18 empty] | woensdag | 16
|  |  |  | 2.26 g |  | Mededelen gunningsbeslissing | [7 empty] | 2021-04-21 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | woensdag | 16
20 | 20 |  |  | 2.127 |  | einde opschortende termijn | [8 empty] | 2021-05-11 |  |  |  | 0 | 2.127-3: de opschortende termijn bedraagt ten minste 20 kalenderdagen | [17 empty] | dinsdag | 19 |  |  | omdat kalenderdatum geen datum is
1 | 1 |  |  |  |  | Gunning | [7 empty] | 2021-05-12 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | woensdag | 19 |  |  | 2021-05-11
30 | 48 |  |  | 2.26 i |  | aankondiging van gegunde opdracht uiterlijk | [8 empty] | 2021-06-11 |  |  |  |  | 2.134-1: aankondiging gegunde opdracht binnen 30 dagen na gunning | [17 empty] | vrijdag | 23
50 | 50 |  |  |  |  | inschrijving gestand tot | [8 empty] | 2021-05-27 |  |  |  | 0 | De Aanbestedingswet schrijft geen gestanddoeningstermijn voor, uitgangspunt in deze planner is 50 dagen. | [17 empty] | donderdag | 21
1095 | 1095 |  |  | 2.56 |  | bewaartermijn documentatie aanbesteding | [8 empty] | 2024-05-11 |  |  |  |  | 2.56-2: documentatie wordt ten minste drie jaar bewaard na datum gunning | [17 empty] | zaterdag | 19
let op Nederlandse mei-, zomer- en kerstvakantieperiode, wisselend per regio!
Kalender |  |  |  |  | 2021-02-01 | [7 empty] | 2021-03-05 | [7 empty] | 2021-04-05 | [7 empty] | 2021-05-06 | [6 empty] | doorlooptijden
2021-02-01 |  |  |  | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | inschrijftermijn | 40
|  |  |  | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 9 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 13 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 17 | [5 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-02 | beoordeling | 14
|  |  |  | 6 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 14 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 18 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | bezwaartermijn | 20
2 | 2021 |  |  | 7 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 11 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 15 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 19 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16
3 | 2021 |  |  | 8 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 16 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 20 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | van publicatie tot gunning | 75
4 | 2021 |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 13 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 17 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  | 21 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30
5 | 2021 | [26 empty] | 21: 22; 2021-05-24: 2021-05-31
6 | 2021
7 | 2021 |  |  |  | 2021-06-06 | [7 empty] | 2021-07-07 | [7 empty] | 2021-08-07 | [6 empty] | 2021-05-24: 2021-09-07
8 | 2021 |  |  | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo
9 | 2021 |  |  | 22 |  | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 26 |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 30 | [6 empty] | 2021-08-01 | 35 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | mijlpaal | 7
10 | 2021 |  |  | 23 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 27 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 31 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 36 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | mijlpaal in het weekend | 14
|  |  |  | 24 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 28 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 32 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 37 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | tussentijdse activiteit | 21
|  |  |  | 25 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 29 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 33 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 38 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | officiele feestdag | 7
|  |  |  | 26 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 30 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 |  | 34 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 39 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 |  |  |  | vakantie, weeknummer is rood | 14
[20 empty] | 34: 35; 2021-08-23: 2021-08-30; 2021-08-24: 2021-08-31 | [9 empty] | © ToornendPartners
Formulas:
toelichting = WEEKNUM([zo],21)
toelichting = WEEKNUM([ma],21)
basisgegevens = IF([ma]="","",WEEKNUM([ma],21))
wk = WEEKNUM([zo],21)
wk = WEEKNUM([ma],21)
Note on AU7: Hier komt vanzelf het kalenderjaar te staan van de datum je in C5 invult. Met dit jaartal worden de feestdagen voor dit jaar berekend.
Note on AV7: Hier komt vanzelf het jaar volgend op het hierboven weergegeven jaar. Met dit jaartal worden de feestdagen voor dit jaar berekend.
Vooraankondiging gepubliceerd?
Elektronische inschrijving toegestaan?
Schouw of aanwijzing opnemen?
Aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar?
Is schouw/aanwijzing van belang voor goede inschrijving?
Is sprake van een onderbouwde urgente situatie?

## MO
Aanbesteder:
Voorwerp van aanbesteding:
Dossiernummer:
gegevenskolommen, verbergen |  |  |  | basisgegevens | [15 empty] | toelichting | [17 empty] | datumkolommen, verbergen
Aanbestedingswet 2012 (europees) |  |  |  | Procedure gebaseerd op | [5 empty] | ARW 2016 (hoofdstuk 7, nationaal) | [9 empty] | De stappen en minimumtermijnen worden toegepast zoals vermeld in hoofdstuk 7 van het ARW | [17 empty] | Feestdagen | 2021 | 2022 | vakanties | weeknummer
ARW 2016 (hoofdstuk 7, nationaal) | [37 empty] | Nieuwjaarsdag | 2021-01-01 | 2022-01-01 | kerst | 1
uitvoer: | 1 |  |  | Planning gebaseerd op | [15 empty] | De Aanbestedingsplanner rekent vanaf de datum van uitnodiging naar het moment van gunning | [20 empty] | mei | 17
[41 empty] | mei | 18
Start: datum verzending uitnodiging | [19 empty] | Deze Aanbestedingsplanner houdt geen rekening met feestdagen en vakantieperiodes | [17 empty] | goede vrijdag | 2021-04-02 | 2022-04-15 | zomer | 28
Einde: datum gunning |  |  |  | datum handmatig: | [5 empty] | 2021-02-26 | [6 empty] | (dd-mm-jjjj) |  |  | Dit is de datum van verzending van de uitnodiging | [17 empty] | 2e Paasdag | 2021-04-05 | 2022-04-18 | zomer | 29
uitvoer: | 1 | [36 empty] | Koningsdag | 2021-04-27 | 2022-04-27 | zomer | 30
voorwaardekolommen |  |  |  | planningsbepalende gegevens | [33 empty] | Bevrijdingsdag | 2021-05-05 | 2022-05-05 | zomer | 31
urgent: | FALSE | [18 empty] | 7.5.3: de inschrijvingstermijn mag worden verkort tot 10 dagen | [17 empty] | Hemelvaartsdag | 2021-05-13 | 2022-05-26 | zomer | 32
vooraank: | FALSE | 45 | 21 | [34 empty] | vrijdag na hemelvaart | 2021-05-14 | 2022-05-27 | zomer | 33
stuk digi: | TRUE | 0 | -2 | [16 empty] | 7.9.2: inschrijvingstermijn mag 2 dagen korter indien aanbestedingsstukken rechtstreeks digitaal beschikbaar zijn | [17 empty] | 2e Pinksterdag | 2021-05-24 | 2022-06-06 | zomer | 34
elektr in: | FALSE | 0 | 0 | [16 empty] | Het ARW geeft hiervoor bij de meervoudig onderhandse procedure geen verkortingsmogelijkheid | [17 empty] | 1e Kerstdag | 2021-12-25 | 2022-12-25 | zomer | 35
schouw: | FALSE | FALSE | [35 empty] | 2e Kerstdag | 2021-12-26 | 2022-12-26 | kerst | 51
belang? | FALSE | FALSE | [17 empty] | 7.11.4: inschrijvingstermijn moet verlengd worden opdat alle ondernemers kennis kunnen nemen van alle nodige informatie | [17 empty] | Oudejaarsdag | 2021-12-31 | 2022-12-31 | kerst | 53
verborgen kolommen |  |  |  | Nationale Meervoudig onderhandse procedure volgens ARW 2016 hoofdstuk 7
termijnkolommen |  |  |  | planning | [15 empty] | toelichting op de termijnen
EU | NL |  |  | ARW art. | [15 empty] | voeg extra dagen toe aan de minimumtermijnen en geef de benodigde dagen op voor toetsing, beoordeling en besluitvorming | [17 empty] | weekdag | weeknummer |  |  | omdat kalenderdatum geen datum is
|  |  |  | 7.3 |  | Uitnodiging tot inschrijving | [7 empty] | 2021-02-26 | [23 empty] | vrijdag | 8 |  |  | 2021-02-27
7 | 4 | [17 empty] | 0 | [19 empty] | #VALUE!
[6 empty] | vragen om verduidelijking | [8 empty] | 2021-03-04 |  |  |  | 7 | Zeven dagen is doorgaans een redelijke termijn om de antwoorden op de vragen te formuleren, mits de procedure dit toelaat | [17 empty] | donderdag | 9
10 | 6 |  |  | 7.11.2 |  | publicatie nota van inlichtingen | [8 empty] | 2021-03-11 |  |  |  | 0 | 7.11.1: uiterlijk 6 dagen voor uiterste datum inschrijving | [17 empty] | donderdag | 10
45 | 19 |  |  |  |  | Inschrijving | [7 empty] | 2021-03-17 |  |  |  |  | 0 | 7.9.1: minimumtermijn 21 dagen na uitnodiging, excl verkortingsmogelijkheid | [17 empty] | woensdag | 11
|  |  |  | 7.21.2 |  | verstrekken proces-verbaal van opening | [8 empty] | 2021-03-19 |  |  |  |  | 7.21.5: PV van opening uiterlijk 2 werkdagen na opening inschrijvingen verstrekken | [17 empty] | vrijdag | 11
|  |  |  | 7.7 |  | toetsing compleetheid en uitsluitingsgronden | [8 empty] | 2021-03-18 |  |  |  | 1 | [18 empty] | donderdag | 11
|  |  |  | 7.8 tot en |  | toetsing geschiktheidseisen | [8 empty] | 2021-03-21 |  |  |  | 3 | [18 empty] | zondag | 11
|  |  |  | met 7.10 |  | toetsing technische specificaties, eisen en normen | [8 empty] | 2021-03-22 |  |  |  | 1 | [18 empty] | maandag | 12
|  |  |  | 2.26.2 |  | beoordeling gunningscriterium | [8 empty] | 2021-03-29 |  |  |  | 7 | [18 empty] | maandag | 13
[6 empty] | vaststelling gunningsadvies | [8 empty] | 2021-03-30 |  |  |  | 1 | let op of (bestuurlijke) besluitvorming nodig is en hoeveel tijd dit in beslag neemt | [17 empty] | dinsdag | 13
|  |  |  | 7.27.5 |  | Mededelen gunningsbeslissing | [7 empty] | 2021-03-30 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | dinsdag | 13
0 | 0 |  |  |  |  | einde opschortende termijn | [8 empty] | 2021-04-19 |  |  |  | 20 | De meervoudig onderhandse procedure kent geen opschortende termijn. Het staat vrij en is verstandig om die toch toe te voegen. | [17 empty] | maandag | 16 |  |  | omdat kalenderdatum geen datum is
1 | 1 |  |  |  |  | Gunning | [7 empty] | 2021-04-20 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | dinsdag | 16 |  |  | 2021-04-19
50 | 30 |  |  |  |  | inschrijving gestand tot | [8 empty] | 2021-04-16 |  |  |  | 0 | 7.20.1: gestanddoening 30 dagen | [17 empty] | vrijdag | 15
| 1095 |  |  | 1.4.3 |  | bewaartermijn documentatie aanbesteding | [8 empty] | 2024-04-19 |  |  |  |  | 1.4.3: bewaartermijn van ten minste drie jaar na beeindiging van de procedure | [17 empty] | vrijdag | 16
let op Nederlandse mei-, zomer- en kerstvakantieperiode, wisselend per regio!
Kalender |  |  |  |  | 2021-02-01 | [7 empty] | 2021-03-05 | [7 empty] | 2021-04-05 | [7 empty] | 2021-05-06 | [6 empty] | doorlooptijden
2021-02-01 |  |  |  | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | inschrijftermijn | 19
|  |  |  | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 9 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 13 |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 17 | [5 empty] | 2021-05-01 | 2021-05-02 | beoordeling | 13
|  |  |  | 6 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 10 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 14 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 18 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | bezwaartermijn | 21
2 | 2021 |  |  | 7 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 11 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 15 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 19 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16
3 | 2021 |  |  | 8 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 16 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 20 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | van uitnodiging tot gunning | 53
4 | 2021 |  |  | #VALUE! | [7 empty] | 13 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 |  |  |  |  | 17 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 |  |  | 21 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30
5 | 2021 | [26 empty] | 21: 22; 2021-05-24: 2021-05-31
6 | 2021
7 | 2021 |  |  |  | 2021-06-06 | [7 empty] | 2021-07-07 | [7 empty] | 2021-08-07 | [6 empty] | 2021-05-24: 2021-09-07
8 | 2021 |  |  | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo | wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo
9 | 2021 |  |  | 22 |  | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 26 |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-07-04 | 30 | [6 empty] | 2021-08-01 | 35 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | mijlpaal | 7
10 | 2021 |  |  | 23 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 27 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2021-07-11 | 31 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08 | 36 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | mijlpaal in het weekend | 14
|  |  |  | 24 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 28 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-17 | 2021-07-18 | 32 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 37 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | tussentijdse activiteit | 21
|  |  |  | 25 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 29 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 33 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22 | 38 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | officiele feestdag | 7
|  |  |  | 26 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 |  |  |  |  | 30 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 |  | 34 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2021-08-29 | 39 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 |  |  |  | vakantie, weeknummer is rood | 14
[20 empty] | 34: 35; 2021-08-23: 2021-08-30; 2021-08-24: 2021-08-31 | [9 empty] | © ToornendPartners
Formulas:
toelichting = WEEKNUM([zo],21)
toelichting = WEEKNUM([ma],21)
basisgegevens = IF([ma]="","",WEEKNUM([ma],21))
wk = WEEKNUM([zo],21)
wk = WEEKNUM([ma],21)
Elektronische inschrijving toegestaan?
Schouw of aanwijzing opnemen?
Aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar?
Is schouw/aanwijzing van belang voor goede inschrijving?
Is sprake van een onderbouwde urgente situatie?
Note on AU7: Hier komt vanzelf het kalenderjaar te staan van de datum je in C5 invult. Met dit jaartal worden de feestdagen voor dit jaar berekend.
Note on AV7: Hier komt vanzelf het jaar volgend op het hierboven weergegeven jaar. Met dit jaartal worden de feestdagen voor dit jaar berekend.

## Disclaimer
DISCLAIMER |  | Revisies | 2
Deze Aanbestedingsplanner wordt u aangeboden door ToornendPartners. |  | 2016-07-19 | 1 | blad OP, artikelverwijzing inschrijvingstermijn EU aangepast
|  | 2016-12-04 | 2 | blad NOP, standaard gestanddoening 50 dagen bij ARW ingevoerd
Deze Aanbestedingsplanner is met grote zorg gemaakt in microsoft excel versie 2013. Deze planner is niet getest met andere excelversies. |  |  | 2 | kringverwijzing MO verwijderd
Het gebruik van deze Aanbestedingsplanner geschiedt geheel op eigen risico. ToornendPartners is op generlei wijze aansprakelijk voor welke mogelijke schade die zou |  |  | 2 | velden voor vermelding AD, voorwerp aanbesteding en dossiernummer
kunnen ontstaan door het gebruik van deze Aanbestedingsplanner. |  | 2016-12-19 | 2 | gebruiksaanwijzing toegevoegd
|  |  | 2 | weekenddagen zaterdag en zondag weergeven met rode cijfers en letters
Suggesties, aan- en opmerkingen voor verbetering zijn altijd welkom. Deze kunt u richten aan: info@toornend.com |  |  | 2 | erkende feestdagen worden weergegeven op een rode achtergrond
evenals de vrijdag na Hemelvaart en Oudjaarsdag
Het verspreiden van deze Aanbestedingsplanner is toegestaan. |  |  | 2 | de vakantieperioden (mei, zomer en kerst) worden aangegeven door een
rood vlakje naast de datum
Het aanpassen van formules en andere rekenregels in deze Aanbestedingsplanner is niet toegestaan. |  | 2016-12-20 | 2 | mogelijkheid opschortende termijn na selectiefase NOP
|  | 2017-03-31 | 3 | kalenders toegevoegd met mijlpaalmarkeringen
Deze Aanbestedingsplanner is gebaseerd op de minimumtermijnen die zijn opgenomen in de Aanbestedingswet 2012, gewijzigd 2016 en het Aanbestedingsreglement |  | 2021-02-26 | 4 | invoerkalender in excel 2019 verwijderd ivm benodigde licentie
Werken 2016. Het toepassen van de minimumtermijnen is niet verplicht. Daarom is de mogelijkheid ingebouwd om de termijnen te verlengen.
ToornendPartners
Wagenweg 58
2012 NG HAARLEM
(023) 531 90 95
KvK: 34075253
www.toornend.com
ToornendPartners is een projectmanagement- en adviesbureau voor bouwen en gebouwen.
Revisie 2 | met dank aan de suggesties en hulp van de Inkoopadviseur van de Gemeente Roerdalen.
Revisie 4 | (26-02-2021), voor de kalenderfunctie ten behoeve van de invoer van een datum is sinds excelversie 2019 een licentie nodig.
Dit past niet in het gratis ter beschikking stellen van deze planner. Daarom is de handmatige invoer open gezet.